Приложение №4

к Договору o предоставлении гранта № 86/79-2

от «07»декабря 2015 г.

ОТЧЕТ O ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА

реализации социально значимого проекта

«Краеведческая веб-лаборатория»

итоговый за период с 07 декабря 2016г. по 31 августа 2016г.

| Мероприятие | Сроки по календарному плану (период) | Фактические сроки реализации | Полученные итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовление сайта «Достояние» (название сайта рабочее) Наполнение сайта «Достояние» (название сайта рабочее) готовыми материалами, Тестовая эксплуатация сайта «Достояние» (название сайта рабочее). Открытие публичного доступа к сайту «Достояние» (название сайта рабочее) | декабрь 2015 г. – март 2016 г. | декабрь 2015 г.. – январь 2016 г. | Составлено и утверждено ТЗ на изготовление сайта. (Приложение №2) Разработан макет сайта с пятью шаблонами страниц. (Приложение №3) Разработан дизайн сайта. (Приложение №4) Сверстан шаблон системы управления сайта (Приложение №5) Произведено программирование, и реализация структуры сайта Произведена тестовая эксплуатация сайта Размещено на сайте 100 подготовленных ранее материалов о достопримечательных местах Рязанской области с приложением фотографий и (или) видеоматериалов и описанием подробного маршрута. (Приложение №13) Осуществлено открытие публичного доступа к сайту «Достояние» (http://dostoyanie.info/) (Приложение №14) |
| Размещение информации о проекте в СМИ | декабрь 2015 г. – июнь 2016 г. | декабрь 2015 г. – июнь 2016 г. | Изготовлены (Приложения №6, №15, №32) и размещены (Приложения №7, №16, №33) 12 баннеров о проекте в сети Интернет. (Приложения №8, №17, №34) Изготовлено и размещено 11 (Приложения №18, №35) информационных материалов (статей) в сети Интернет (Приложения №19, №36) Организовано 100 прокатов радио-ролика (Приложения №9, №20) о проекте по радио с охватом не менее 400 тысяч жителей Рязанской области, для оповещение граждан о возможностях проекта. (Приложение №10) |
| Создание новых материалов для сайта «Достояние» (название сайта рабочее) | декабрь 2015 г. – июнь 2016 г. | декабрь 2015 г. – июнь 2016 г. | Создано 100 новых материалов для сайта о достопримечательных местах Рязанской, Московской, Владимирской и Липецкой областей (Приложения №11, № 21, № 37) с иллюстрациями в виде фотографий или видео. (Приложения №12, №22, №38) |
| Наполнение сайта «Достояние» (название сайта рабочее) новыми материалами | март 2016 г. – август 2016 г. | февраль 2016 г. – август 2016 г. | Размещено на сайте 100 новых (Приложения№23, №39, №47 ) материалов о достопримечательных местах Рязанской, Московской, Владимирской и Липецкой областей с приложением фотографий и (или) видеоматериалов. (Приложения №24, №40, №48) Общий охват аудитории материалами сайта составил не менее 40 000 человек (Приложение №52) |
| Продвижение сайта «Достояние» (название сайта рабочее) | март 2016 г. – август 2016 г. | февраль 2016 г июль 2016г. | Создана мобильная версия сайта (Приложение №28) Созданы три профильные страницы сайта «Достояние» в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и «Facebook» (Приложение №25) Профильные страницы сайта «Достояние» в соц. сетях «ВКонтакте», Twitter и «Facebook» наполнились новыми материалами (Приложения №41, №49 ) Проведена SEO оптимизация сайта «Достояние» (Приложения №26, №42, №50 ) . Cсылка на сайт находиться в пределах первых трех страниц при осуществлении поиска по ключевым словам: достояние Рязанской области, достояние Рязани, достояние Московской области (Приложения №27, №43, №51) |
| Проведение вебинаров | апрель 2016 г. – август 2016 г. | февраль 2016 г. . – июнь2016г. | Проведено 5 вебинаров (Приложения №29, №44) по сайту «Достояние» и достопримечательным объектам (Приложение №30, №45) с охватом в качестве целевой аудитории студентов, представителей малого и среднего бизнеса общим количеством 87 человек. (Приложения №31, №46) |

От Грантополучателя:

Президент

Михайлов Олег Викторович   Подпись ______________________

МП

Главный бухгалтер Организации

Михайлов Олег Викторович   Подпись _____________________